## Sheet1
附件: 2
县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设任务分解表
阶段 | 工作步骤 |  | 项目库建设工作任务内容 | 时间节点 | 相关备案文件
村申报 | 1 | 群众需求摸底 | 驻村工作队，村“两委”和帮扶责任人逐村理户摸清需求。 | 9月15日—9月18日 | 入户需求表及汇总清单
| 2 | 需求汇总、分析，形成清单 | 驻村工作队，村“两委”和帮扶责任人对了解到的需求，梳理，汇总，分析，形成需求清单
| 3 | 村“两委”会和村民代表大会研究 | 召开有驻村工作队参加的村“两委”会或村民代表大会，结合村户资源禀赋，及以村户实际发展需求，研究确定项目 | 9月18日—9月30日 | 村“两委”会和村民代表大会会议记录及相关影像
| 4 | 公示 | 确定的项目要在村内公示，公示时间不少于10天，公示的项目要素完整，同时在公示中反馈未选定项目及原因 |  | 公示单及公示照片
| 5 | 提交选定项目申请 | 选定项日公示无异议后，向乡镇报送项目入库申请 |  | 项目选定申请报告及项目申报表
乡审核 | 6 | 乡(镇)审核 | 乡镇对村级上报的项目内容等进行初审后，结合实际，现场踏查，指导村级选项，对项目的真实性、必要性进行审核，召开专题会议，审核议定入库项目。 | 9月30日—10月3日 | 审核项目专题会议记录、向村级反馈
| 7 | 公示 | 在乡镇进行公示。公示时间不少于10天，公示的项目要素完整 | 10月3日—10月13日 | 公示单及公示照片
| 8 | 向行业部门提交项目论证申请 | 选定项目公示无异议后。由乡(镇)汇总、按部门分类，向每个行业部门提交项目论证中请 |  | 项目论证申请报告及乡级项目论证清单。
县审定 | 9 | 行业部门论证 | 根据各乡（镇）上报的项目进行专题论证，井结合实际，现场踏查，指导乡村选项，对项目的科学性、合规性、可行性进行论证 | 10月13日—10月16日 | 相关部门论证报告、论证结果清单
| 10 | 出具论证报告 | 对论证通过的项目，出具规范的论证报告，反馈乡（镇）并抄送县级扶贫办
| 11 | 县级农村工作领导小组审定 | 各行业部门论证通过的项目由县乡村振兴部门汇总后，根据当年衔接资金规模，确定项目数量，提交县级农村工作领导小组会议审定 | 10月16日—10月29日 | 县级农村工作领导小组会议记录
| 12 | 公示 | 审定通过的项目在政府网站公示不少于10天 |  | 县级政府网站公示照片
| 13 | 县级县级农村工作领导小组批复 | 公示无异议后，经县级农村工作领导小组批复，项目纳入项目库并予公告 | 10月29日—10月30日 | 县级农村工作领导小组批复文件